## Лист2
ЗВІТ про виконання інвестиційної програми КПТМ «Криворіжтепломережа» за 2017 рік (схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.07.2017 № 963)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Заплановано |  | Стан виконання
|  | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ) | Профінансовано, тис грн (без ПДВ) | Відсоток виконання
1 | Установка вузла обліку теплової енергії в котельні на вул. Петра Калнишевського,9 | 2 виводи Ду 200 | 194.39 | 75.94 | 100% | 490
2 | Установка вузла обліку теплової енергії в котельні на вул. Одеська,60а | 1 вивід Ду 100 | 67.3 | 40.51 | 100%
3 | Установка вузла обліку теплової енергії в котельні Міської лікарні №11 | 1 вивід Ду 65 | 53.6 | 29.27 | 100%
4 | Установка вузла обліку теплової енергії Д 32 мм в теплових пунктах житлових будинків | 567 од. | 11549.79 | 5734.0399 | 57.85%
5 | Установка вузла обліку теплової енергії Д 40 мм в теплових пунктах житлових будинків | 130 од. | 2971.8 | 2433.685 | 100%
6 | Установка вузла обліку теплової енергії Д 50 мм в теплових пунктах житлових будинків | 32 од. | 858.56 | 720.2877 | 100%
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 15695.44 | 9033.7326 | 70%